## 流程要求
序号 | 阶段 | 流程动作 | 输入 | 流程要求 | 责任人 | 是否必选 | 输出交付件 | 归档
1 | 需求提出 | 需求提交 | 客户需求、内部运营规划 | 需求提交人提交需求申请，所有的需求提交都要在OA IT需求申请电子流中发起。 | 需求提出人 | 是 | 需求申请表单、需求文档
2 |  | 需求审核 | OA IT需求申请电子流 | 需求提交人所在的部门相关人员对需求进行各方面审核、审核完毕之后提交给部门领导审核 | 需求提出业务部门 | 是 | 部门内审批意见与合规风控评估意见
3 |  |  | 需求提交方上级部门完成审核 | 需求接收人第一次审核：信息技术部对于需求的技术可行性做第一次审核，牵引需求提出方与需求接收方在需求提出初期对于需求的理解保持一致，确保需求的有效性和可实施性。一般由需求管理团队承接，如若涉及多个技术团队配合的场景，各团队PO联合参与分析评估。如果审核不通过，流程退回。（转线下协商，驱动需求在前期线下沟通清楚。该节点需要包含什么时间、哪些人讨论、讨论了啥，结论是啥） | 信息技术部PO | 是 | 细化、具技术可行性的需求文档
4 |  |  | 需求提交方所在部门完成审核 | 对于涉及上级部门的情况，还需要提交给上级部门的相关人员审核以及上级部门领导审核。（举例：互联网服务中心提交的需求，需要提交给上级的网络金融部进行审核） | 需求提出业务部门上级部门 | 否
5 |  | 需求会签 | 需求接收人完成第一次技术审核 | 合规会签：对需求的合规性进行审核，一般由业务部门的需求提出方进行判断是否需要提交合规会签。 | 合规会签人员 | 否
6 |  |  | 需求接收人完成第一次技术审核 | 风控会签：对需求的风险管理方面进行审核，一般由业务部门的需求提出方进行判断是否需要提交风控会签。 | 风控会签人员 | 否
|  |  | 需求接收人完成第一次技术审核 | 运营中心会签：如果所提交的需求涉及到运营中心投入一起分析，则需要运营中心一起参与需求的审核，并给出运营中心的意见。 | 运营中心会签人员 | 否
7 |  |  | 需求接收人完成第一次技术审核 | 网络金融部会签：如果所提交的需求涉及到网络金融部（下面简称网金）投入一起分析，则需要网金一起参与需求的审核，并给出网金的意见。 | 网络金融部会签人员 | 否
8 | 需求分析 | 需求接收人审核 | 需求提交后完成合规、风控以及相关业务部门的会签 | 需求接收人第二次审核：经过合规风控以及相关业务部门审核过的需求第二次提交给信息技术部进行需求的可行性及可实施性（包括工作量预估、预算投入、预计交付时间等）的进一步评估，同时也会对提交需求的格式和明显的问题进行审核，如果审核不通过，需求会打回给业务提交方。与前面的需求接收人第一次审核保持一致，一般由需求管理团队接收，如若涉及多个技术团队配合的场景，各团队PO联合参与分析评估。 | 信息技术部PO | 是
（下面四个步骤用来支撑第二次审核结论）
9 |  | 需求分析 | 需求接收人完成预审核 | 团队经理和团队PO针对需求进行需求可行性的分析 | 团队经理、APO | 是 | 需求评估意见
10 |  | 安全相关分析 | 需求接收人完成预审核 | 如果涉及安全相关，分发给安全顾问进行安全领域的分析 | 安全顾问 | 否
11 |  | 需求澄清 | 需求接收人完成预审核 | 在需求分析的过程中，及时与需求提交人员进行细节和疑问点澄清，必要时可以组织相关人员的澄清会议。确保需求提出方和需求接收人对于需求理解的一致性。 | 团队经理、APO、需求接收人 | 否
12 |  | 工程实施可行性分析 | 需求完成可行性分析 | 需求可行性明确之后，对于需求的可实施性进行分析，包括预计交付时间、预计投入等； | 需求承接PM | 是 | 需求评估说明表，含项目负责人、开发方式、开发成本、预计完成时间、需求说明等
对于单个团队的需求，由团队PM进行分析；
对于跨团队的需求，由跨团队PM进行分析。
13 |  | 需求答复 | 需求完成可行性分析、可实施性分析 | 需求分析完成、澄清完成之后，对是否接纳需求正式答复给需求提交人 | 团队PO、APO、需求接收人 | 是
14 | 需求确认 | 团队经理审核 | 需求提出方与接收方就需求各方面内容达成一致 | 团队经理对于需求分析之后形成的结论进行审核 | 团队经理 | 是
15 |  | 需求接收人审核 | 团队经理审核完成 | 需求接收人对于需求分析之后形成的结论进行审核 | 信息技术部PO | 是
16 |  | 需求提交人审核 | 需求接收人审核完成 | 需求提交人对于需求分析之后形成的结论进行审核 | 需求提交人 | 是
17 |  | 等待研发实施 | 需求提交人审核完成 | 需求接收人对于确定经过讨论需要实施的需求录入JIRA，等待研发项目经理安排具体实施计划。 | 信息技术部PO | 是 | 新的EPIC

## Sheet1
角色 | 说明 | 具体职责
首席架构师 | 信息技术部首席架构师 | 负责部门整体的需求技术方案设计
领域架构师 | 负责多系统的架构设计 | 负责所在领域的相关需求的技术方案设计、架构调整优化等。
需求分析团队 |  | 负责业务需求收集以及初步优先级排序
运维 |  | 负责系统上线之后的维护工作
安全顾问 |  | 在软件生命周期各阶段负责提供对应的安全服务
基础设施管理 |  | 在软件生命周期各阶段负责提供对应的资源类服务
UI | 视觉设计师
UE | 交互设计师。 | 通过提高产品的可用性、易用性、以及人与产品交互过程中的愉悦程度，从而来提高用户满意度。
SM | Scrum Master 负责确保 Scrum 被理解并实施。为了达到这个目的,Scrum Master要确保 Scrum 团队遵循 Scrum 的理论、实践和规则。Scrum Master是Scrum团队中的服务式领导。 | 负责在团队中正确、完整地贯彻Scrum流程
Scrum Master 帮助 Scrum 团队外的人员了解他们如何与 Scrum 团队交互是有益的。 Scrum Master 通过改变这些交互来最大化 Scrum 团队所创造的价值。
Scrum Master 服务于产品负责人
Scrum Master 以各种方式服务于产品负责人,包括:
找到有效管理产品代办事项列表的技巧
清晰地和开发团队沟通愿景、目标和产品代表事项列表条目
教导开发团队创建清晰简明的产品代表事项列表条目
在经验主义环境中理解长期的产品规划
理解并实践敏捷
按需推动Scrum活动
Scrum Master 服务于开发团队
Scrum Master 以各种方式服务于开发团队,包括:
指导开发团队自组织和跨职能
教导并领导开发团队创造高价值的产品
移除开发团队进展过程中的障碍
按需推动Scrum活动
在 Scrum 还未完全被采纳和理解的组织环境下指导开发团队
Scrum团队 | 开发团队包含了专业人员,负责在每个 Sprint 的结尾交付潜在可发布的“完成”产 品增量。只有开发团队的成员才能创造增量。
开发团队由组织构建并授权,来组织和管理他们的工作。所产生的协同工作能最大化 开发团队的整体效率和效力。成熟的开发团队有以下几个特点:
他们是自组织的,没有人(即使是 Scrum Master 都不可以)告诉开发团队如何把产品 代办事项列表变成潜在可发布的功能。
开发团队是跨职能的,团队作为一个整体拥有创造产品增量所需要的全部技能。
Scrum 不认可开发团队成员的头衔,无论承担哪种工作他们都是开发者。此规则无一例外。
开发团队中的每个成员可以有特长和专注领域,但是责任归属于整个开发团队
开发团队不包含如测试或业务分析等负责特定领域的子团队。
开发团队最佳规模是小到足以保持敏捷性,大到足以完成重要工作。少于 3 人的开发 团队没有足够的交互,因而所获得的生产力增长也不会很大。小团队在 Sprint 中可能会 受到技能限制,从而导致无法交付可发布的产品增量。大于 9 人的团队需要过多的协调沟 通工作。大型团队会产生太多复杂性,不便于经验过程管理。产品负责人和 Scrum Master 的角色不包含在此数字中,除非他们也参与执行 Sprint 代表事项列表中的工作。
SA | Scrum团队内的架构师。 | 负责所在团队承接需求、系统的架构设计和维护。
QA | 质量管理。 | 1、定义和维护研发管理流程，并确保流程及各项质量管理活动执行到位
2、执行项目审计，编写项目审计状态报告
3、编写质量状态报告，并针对项目过程中发现的问题推动改进。
PO | 产品负责人（Product Owner）负责最大化产品以及开发团队工作的价值。实现这一点的方式会随着组 织、Scrum 团队以及单个团队成员的不同而不同。 | 1、与业务部门、用户沟通需求
| 产品负责人是管理产品待办事项列表的唯一责任人。产品待办事项列表的管理包括: | 2、负责相关需求分解到产品库Epic
| 清晰地表达产品代办事项列表条目 | 3、负责Epic优先级定义，维护产品Backlog
| 对产品代办事项列表中的条目进行排序,最好地实现目标和使命 | 4、对Epic进行计划排期，制定发布计划
| 确保开发团队所执行工作的价值 | （以下也可以在BA和架构师协助下进行）
| 确保产品代办事项列表对所有人可见、透明、清晰,并且显示 Scrum 团队的下一步工作 | 5、负责需求的详细分析、拆分Story、给出Story的验收准则、进行Story的规模估算
| 确保开发团队对产品代办事项列表中的条目达到一定程度的理解 | 6、组织Team的需求澄清会
| 产品负责人可以亲自完成上述工作,也可以让开发团队来完成。然而,产品负责人是 负责任者。 | 7、给出Team的迭代目标，参加Team的迭代计划会
| 产品负责人是一个人,而不是一个委员会。产品负责人可能会在产品代办事项列表中 体现一个委员会的需求,但要想改变某条目的优先级必须先说服产品负责人。 | 8、参加Team的迭代演示会，验收Team的迭代成果
| 为保证产品负责人的工作取得成功,组织中的所有人员都必须尊重他的决定。产品负 责人所作的决定在产品待办事项列表的内容和排序中要清晰可见。任何人都不得要求开发 团队按照另一套需求开展工作,开发团队也不允许听从任何其他人的指令。 | 9、组织业务人员、用户对需求进行验收
10、确认故事发布完成
PMO | 项目管理办公室 | 负责协调部门级资源冲突
CSM | 首席SM。当项目以项目群的方式运作时，CSM负责整个项目群的SM工作。包括: | 1、负责项目群运作的版本计划建立
| 领导并指导项目群采用 Scrum | 2、负责组织项目群内SOS会议、及时跟进风险
| 在项目群内计划 Scrum 的实施 | 3、负责推动项目群运作的版本对应的Epic的按期测试/验收/上线
帮助员工及干系人理解并实施 Scrum 和经验性产品开发
发起能提升Scrum 团队生产力的变革
与其他 Scrum Master 一起工作,帮助组织更有效的应用Scrum
CPO | 首席产品官。当产品涉及多个系统时设立。 | 1、与业务部门、用户沟通需求
| 负责制定战略产品方向，与客户接触并将市场情报转化为内部产品愿景。 | 2、负责相关需求分解到各个产品库Epic，维护整产品的Backlog
3、负责整体需求的排期、协调，制定发布计划
CM | 配置管理。 | 1、定制和维护配置管理流程，并确保项目内的配置管理活动执行到位。
2、执行配置审计，编写配置状态报告
BA | 业务分析师。 | 协助PO：
1、进行需求的详细分析、拆分Story、给出Story的验收准则、进行Story的规模估算
2、向Team的澄清需求
3、参加Team的迭代演示会，代理PO验收Team的迭代成果
4、组织业务人员、用户对需求进行验收